PLAN INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

|  | NOMBRE | CARGO | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORÓ |  |  | 01-08-2024 |
| VALIDÓ | Leidy Yibeth Toledo Rojas | Referente Clínico de GPC |  |
| APROBÓ | Karin Milena Gamba | Subgerente científica | 01-08-2024 |

| GUIA DE PRACTICA CLINICA (GPC), LINEAMIENTO O PROTOCOLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. SERVICIO | Hospitalización - Urgencias |  |  |  |  |
| 2. NOMBRE DE LA GUIA | Guía de práctica clínica Infarto Agudo de Miocardio |  |  |  |  |
| 3. ¿EXISTE GUIA DE PRACTICA CLINICA EN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL? |  | SI | X | NO |  |
| 4. EN CASO DE RESPUESTA NEGATIVA DESCRIBIR METODOLOGÍA DE ADOPCIÓN No aplica |  |  |  |  |  |

| 5. GRUPO DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo | Dependencia |
| Fabián Sánchez | Médico Internista | Clínico Asistencial |

| 6. REVISIÓN DE RECOMENDACIONES DE GUIA DE PRACTICA CLINICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LA GPC REQUIERE ACTUALIZACIÓN? |  |  |  | SI | x | NO |  |
| Recomendación | ¿Cuál es la razón de modificación? | Recomendación actualizada | Fuente bibliográfica de la nueva recomendación |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda registrar e interpretar el ECG de 12 derivaciones lo antes posible, con el objetivo que sea menor de 10 minutos | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda medir las troponinas cardiacas con ensayos de alta sensibilidad inmediatamente después de la presentación y obtener los resultados en los siguientes 60 minutos | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | se recomienda utilizar el enfoque algorítmico de la ESC con mediciones seriadas de Hs-cTn (oh/ 1h o 0h/2h) para descartar IAMSEST | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda el uso de derivaciones adicionales en el EKG ( V3R, V4R, V7, V9) en casos de IAMCEST inferior o si se sospecha de oclusión vascular total y si las derivaciones estándar no son concluyentes | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda u recurrentes un ECG adicional de 12 derivaciones en casos con síntomas recurrentes o diagnostico incierto. | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | No se recomienda oxigeno sistemático en pacientes sin hipoxemia (SaO2 >90%) | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda que todos los hospitales y SEM que participen en la atención a pacientes con sospecha de SCACEST registren y auditen los tiempos de demora y colaboren para alcanzar y mantener los objetivos de calidad | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda realizar pruebas adicionales después de 3 horas si las dos primeras mediciones de hs-cTn del algoritmo 0h/ 1h no son concluyentes y no se han realizado diagnósticos alternativos que expliquen la afeccion. | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | En pacientes con SCA de edad avanzada, especialmente si presentan alto riesgo hemorrágico, puede considerarse el uso de clopidogrel como inhibidor del receptor P2Y12 | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | En paciente con alto riesgo hemorrágico, puede considerarse la monoterapia con aspirina o con un inhibidor de los receptores P2Y2 tras un mes de antiagregación plaquetaria dual. | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | En paciente que este libres de eventos después de 3-6 meses de antiagregación plaquetaria dual que no presentan un riesgo isquémico elevado, el tratamiento antiplaquetario único (preferiblemente con un inhibidor de los receptores P2Y2) puede considerarse | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No aplica | No esta descrita en guía colombiana | Se recomienda el traslado de pacientes con sospecha de SCACEST a un centro con capacidad de ICP, evitando los centros sin ICP | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| Se recomienda la intervención coronaria percutánea primaria con angioplastia y stent en los pacientes con SCA con ST con menos de 12 horas de evolución. Se requiere para la implementación de esta recomendación que el paciente sea llevado a la sala de hemodinamia en los primeros 90 minutos del primer contacto médico | Ajuste de los tiempos de intervención | Se recomienda una estrategia de ICPP en lugar de fibrinólisis si el tiempo previsto desde el diagnóstico hasta la PCI es <120 min | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |
| No se recomienda el uso de ecocardiografía para el diagnóstico de SCA en pacientes mayores de 18 años con sospecha de SCA, con electrocardiograma no diagnóstico y biomarcadores de necrosis miocárdica negativos | Utilidad diagnostica adicional | Se debe considerar la ETT de emergencia en el triaje en casos de incertidumbre diagnóstica, pero esto no debe resultar en retrasos en el traslado al laboratorio de cateterismo cardíaco si se sospecha una oclusión aguda de la arteria coronaria. | 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes |  |  |  |  |

7. RECOMENDACIONES TRAZADORAS

Uso de troponina de alta sensibilidad en SCA no ST. Se recomienda la utilización de troponinas de alta sensibilidad en pacientes mayores de 18 años con dolor torácico y sospecha de SCA sin elevación del segmento ST, para descartar el diagnóstico de infarto en las primeras horas después del ingreso.

ASA + ticagrelor en pacientes con SCA con ST. Se recomienda el uso de ticagrelor más ASA, en pacientes con SCA con ST que no hayan recibido terapia fibrinolítica en las 24 horas previas y se planee intervención coronaria percutánea primaria.

Beta- bloqueadores en pacientes con SCA. No se recomienda el uso temprano de beta- bloqueadores en forma rutinaria en pacientes con SCA.

Estatinas desde la sala de urgencias. Se recomienda administrar estatinas después de un SCA en el servicio de urgencias

Estrategia invasiva temprana comparada con la estrategia invasiva selectiva Se recomienda iniciar la estrategia invasiva temprana (< 72 horas del ingreso) en lugar de la selectiva, en pacientes con SCA sin ST de riesgo intermedio y alto

| 9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia educativa |  | Actividades | Recursos |  | Método de evaluación |  |
| Distribución de materiales educativos |  | Realización de vía clínica (obligatorio) | Humano, técnico y/o económico |  | Evaluación pre y pos-test en plataforma institucional, etc, |  |
| ESTRATEGIA | ACTIVIDADES |  |  | RECURSOS |  | EVALUACIÓN |
| Distribución de materiales educativos | - Vía clínica abordaje de SCA - Algoritmo interpretación de troponinas |  |  | - Programa draw.io - Plataforma institucional |  | - Evaluación pre y pos-test en plataforma institucional con casos clínicos |
| Reunión educativa de socialización | - Socializar GPC - Explicar recomendaciones trazadoras promoviendo su aplicación en la práctica diaria a través de sesiones educativas y materiales de apoyo. |  |  | - Presentación Power Point - Auditorio |  | - Asistencia y evaluación pre y pos presentación de GPC y vía clínica |
| Recordatorios | - Enviar al correo corporativo la vía clínica, algoritmo y las fichas nemotécnicas relacionadas con recomendaciones trazadoras de la GPC |  |  | - Programa draw. Io - Canva - Power Point |  | - Firma lista de asistencia que confirma revisión y entrega de materiales pedagógicos |
| Auditoría y retroalimentación | - Revisar las historias clínicas con código CIE-10 en la muestra asignada. - Medir la adherencia según los ítems propuestos en las recomendaciones trazadoras. ### Elaborar informe de resultado de medición de adherencia junto con plan de mejoramiento |  |  | - Herramienta de selección aleatoria |  | - Medición adherencia a GPC |

10. CRONOGRAMA

|  | SEMESTRE 1 2023 |  |  |  |  |  | SEMESTRE 2 2023 |  |  |  |  |  | SEMESTRE 1 2024 |  |  |  |  |  | SEMESTRE 2 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estrategia educativa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Distribución de materiales educativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión educativa de socialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recordatorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Auditoría y retroalimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |

| 11. INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR | FÓRMULA | META |
| % Historias clínicas con calificación mayor o igual a 4.5 en evaluación de adherencia de GPC |  | 90% de las historias clínicas tiene una calificación mayor o igual a 4.5 |
| Oportunidad en la atención específica de pacientes con IAM |  | Igual o mayor al 90% de los pacientes reciben terapia específica en la primera hora posterior a la realización del diagnóstico |