## PLAN DE MEJORA
| PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PRESTADORES O PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD | [33 empty] | PROCESO: Administración de Servicios de Salud
CÓDIGO: FR-AU-14
VERSIÓN: 00
NIT de la entidad |  |  |  | 891800395
Nombre de la Entidad (IPS) |  |  |  | Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.
Nombre del representante legal |  |  |  | ANA MARITZA DAVILA BARON
Identificación del representante legal
Dirección de la entidad |  |  |  | Calle 4 A No. 9-101
Municipio |  |  |  | Moniquirá
Sede |  |  |  | 1
Teléfonos
Responsable de la visita por parte de la IPS |  |  |  | Melbi Yolanda Hernández Sánchez
Correo electrónico |  |  |  | calidad@hrm.gov.co
Fecha de plan de mejora
Fecha de entrega de plan de mejora
FUENTE DEL HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | TIPO DE ACCIÓN |  | ANÁLISIS CAUSAL |  |  |  |  | PRIORIZACIÓN |  |  |  |  | ACTIVIDAD y/o ACCIÓN | [5 empty] | META ( Defina la meta a alcanzar en términos cuantitativos (porcentaje, unidades ect) | SEGUIMIENTO DE PRIMER ORDEN - NIVEL DE AUDITORIA AUTOCONTROL REALIZADO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO DE SEGUNDA ORDEN - NIVEL DE AUDITORIA AUTOCONTROL REALIZARLO |  |  |  |  | CIERRE PLAN DE MEJORA - NIVEL DE AUDITORIA AUTOCONTROL REALIZARLO
|  | CORRECTIVO | OPORTUNIDAD DE MEJORA | MÉTODO | MANO DE OBRA | MAQUINARIA | MATERIALES | MEDIO AMBIENTE | DESCRIPCIÓN OPORTUNIDAD DE MEJORA | RIESGO | COSTO | VOLUMEN | RESULTADO | ACTIVIDAD A EJECUTAR (QUÉ) | RESPONSABLE DE LA EJECUCION (QUIEN) | DONDE | FECHA DE INCIO dd/mm/aaaa | FECHA DE TERMINACIÓN dd/mm/aaaa | ESTADO |  | FECHA DE SEGUIMIENTO | TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS | TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES (Escriba lo que considere relevante durante el proceso de seguimiento, puede relacionar los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades) | FECHA DE SEGUIMIENTO | TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS | TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES (Escriba lo que considere relevante durante el proceso de seguimiento, puede relacionar los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades) | FECHA DE SEGUIMIENTO | TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS | TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES (Escriba lo que considere relevante durante el proceso de seguimiento, puede relacionar los soportes que evidencian el cumplimiento de las actividades)
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN LA ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL OBSERVÁNDOSE QUE NO SE REALIZA ANAMNESIS COMPLETA (sin tamizaje específico de violencias ni riesgo tromboembólico, antecedentes de vacunacion inespecificos sin dosis ni fecha de aplicación de cada biológico) | N/A | Con ocasión de los hallazgos reportados, se solicitó realizar ajustes en las historias clínicas de: • Atención de urgencias obstétricas. • Nota de atención de parto y anotación neonatal. Dentro de las acciones implementadas se incluyó: • Creación de un campo obligatorio para documentar: o Técnicas de respiración durante trabajo de parto y expulsivo. o Orientación sobre masajes y cambios de posición para confort materno. o Estrategias de parto humanizado y apoyo emocional. • Inclusión predeterminada del siguiente ítem en la historia clínica de ingreso: “Se indaga sobre consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o cigarrillo: Sí ___ No ___”. Adicionalmente, la solicitud fue remitida mediante mesa de ayuda institucional y socializada a médicos generales y especialistas en ginecoobstetricia mediante correo electrónico institucional. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas obstétricas y neonatales, mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con técnicas de respiración, masajes, cambios de posición, estrategias de parto humanizado y tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y cigarrillo, garantizando la estandarización y completitud de la información clínica. | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención materno perinatal, promoviendo prácticas de apoyo emocional, confort materno y detección de factores de riesgo asociados al consumo de sustancias. | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas y neonatales mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con parto humanizado, confort materno y tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas, garantizando registros completos y estandarizados. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre parto humanizado, confort materno y tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN LA ATENCIÓN PRECONCEPCIONAL, CUIDADO PRENATAL OBSERVÁNDOSE QUE NO SE REALIZA VALORACIÓN INTEGRAL DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ( sin registro de metas de ganancia de peso en la gestación) | N/A | Se realizó verificación de la historia clínica No. 1099216395, evidenciándose en el folio 8 el registro de socialización de IVE conforme a la Resolución 051 de 2023 y las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022. Igualmente, se identifican registros relacionados con tamizajes de violencia, análisis nutricional, índice de masa corporal y evaluación según edad gestacional. En el folio 9 se evidencia registro de vacunación con toxoide tetánico, incluyendo fecha de aplicación y seguimiento correspondiente. No obstante, como acción de mejora institucional, se solicitó adicionar en la historia clínica de control prenatal los siguientes ítems: • Peso pregestacional. • Meta estimada de ganancia de peso durante la gestación. • Registro obligatorio de antecedentes personales relacionados con: o Trombosis venosa profunda. o Tromboembolismo pulmonar. o Trastornos de hipercoagulabilidad. • Inclusión estructurada y obligatoria de tamizajes de violencia. • Fortalecimiento del registro de vacunación prenatal. Asimismo, se implementó una nueva historia clínica de control prenatal con campos predeterminados y obligatorios que permiten garantizar el cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018 y demás lineamientos vigentes. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con Ganancia de peso Durate la gestacion | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención materno perinatal, promoviendo prácticas de apoyo emocional, confort materno y detección de factores de riesgo y la importancia del diligencimiento de la gananciade Peso durnate todos los controles | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas de Ganancia de peso | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN LA ATENCIÓN PARA EL CUIDADO PRENATAL, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE REALIZA ASESORÍA COMPLETA Y CLARA EN CUIDADO PRENATAL E IVE CON LAS SENTENCIAS C355/2006, C055/2022 Y RESOLUCIÓN 051/2023 | N/A | Se realizó verificación de la historia clínica No. 1099216395, evidenciándose en el folio 8 el registro de socialización de IVE conforme a la Resolución 051 de 2023 y las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022. Igualmente, se identifican registros relacionados con tamizajes de violencia, análisis nutricional, índice de masa corporal y evaluación según edad gestacional. En el folio 9 se evidencia registro de vacunación con toxoide tetánico, incluyendo fecha de aplicación y seguimiento correspondiente. No obstante, como acción de mejora institucional, se solicitó adicionar en la historia clínica de control prenatal los siguientes ítems: • Peso pregestacional. • Meta estimada de ganancia de peso durante la gestación. • Registro obligatorio de antecedentes personales relacionados con: o Trombosis venosa profunda. o Tromboembolismo pulmonar. o Trastornos de hipercoagulabilidad. • Inclusión estructurada y obligatoria de tamizajes de violencia. • Fortalecimiento del registro de vacunación prenatal. Asimismo, se implementó una nueva historia clínica de control prenatal con campos predeterminados y obligatorios que permiten garantizar el cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018 y demás lineamientos vigentes. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con asesoria de IVE SENTENCIAS C355/2006, C055/2022 Y RESOLUCIÓN 051/2023 | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención E PARA EL CUIDADO PRENATAL, CON ASESORÍA COMPLETA Y CLARA EN CUIDADO PRENATAL E IVE CON LAS SENTENCIAS C355/2006, C055/2022 Y RESOLUCIÓN 051/2023 | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas de Asesoria IVE | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN LA ATENCIÓN DE PARTO, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE INDAGA CONSUMO DE SPA, ALCOHOL AL MOMENTO DEL INGRESO, OMITIENDO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES | N/A | Como parte de las acciones institucionales derivadas de la auditoría, se realizó socialización formal de los hallazgos al personal médico y asistencial, enfatizando en: 1. Registro obligatorio de peso y talla en todas las evoluciones. 2. Registro sistemático de consumo de SPA, alcohol y cigarrillo. 3. Documentación de intervenciones de apoyo emocional durante el trabajo de parto. 4. Registro completo de signos de alarma del puerperio. 5. Implementación obligatoria de la nueva historia clínica de control prenatal con los ítems exigidos por normatividad. La institución reitera su compromiso con el fortalecimiento continuo de la calidad en la atención materno perinatal y con la implementación de acciones correctivas y preventivas que permitan optimizar los procesos asistenciales y garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con Indagacion de consumo de SPA y alcoho | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención y la importancia de la indagacion de consumo de SPA y alcohol | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas sobre consumo de SPA - Alcohol | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PARTO, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE GARANTIZA APOYO EMOCIONAL POR PARTE DEL TALENTO HUMANO EN SALUD (sin descripción de intervenciones específicas de tecnicas de respiración, y tecnicas para manejo del dolor), OMITIENDO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES | N/A | Documentación de intervenciones de apoyo emocional durante el trabajo de parto./o Estrategias de parto humanizado y apoyo emocional. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados como educacion y apoyo emocional Durante el Parto | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención y la importancia del apoyo emocional Durante el parto | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas sobre el apoyo emocional en el parto | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PARTO, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE GARANTIZA VALORACIÓN FISICA COMPLETA YA QUE NO SE OBSERVA CLASIFICACIÓN DEL INDICE DE MASA COPORAL, OMITIENDO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES | N/A | Se realizó verificación de la historia clínica No. 1099216395, evidenciándose en el folio 8 el registro de socialización de IVE conforme a la Resolución 051 de 2023 y las Sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022. Igualmente, se identifican registros relacionados con tamizajes de violencia, análisis nutricional, índice de masa corporal y evaluación según edad gestacional. En el folio 9 se evidencia registro de vacunación con toxoide tetánico, incluyendo fecha de aplicación y seguimiento correspondiente. No obstante, como acción de mejora institucional, se solicitó adicionar en la historia clínica de control prenatal los siguientes ítems: • Peso pregestacional. • Meta estimada de ganancia de peso durante la gestación. • Registro obligatorio de antecedentes personales relacionados con: o Trombosis venosa profunda. o Tromboembolismo pulmonar. o Trastornos de hipercoagulabilidad. • Inclusión estructurada y obligatoria de tamizajes de violencia. • Fortalecimiento del registro de vacunación prenatal. Asimismo, se implementó una nueva historia clínica de control prenatal con campos predeterminados y obligatorios que permiten garantizar el cumplimiento de la Resolución 3280 de 2018 y demás lineamientos vigentes. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con toma de medidas antripometricas - en indice de masa corporal | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención y la importancia de la toma de medidas antropometricas incluyendo el IMC | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas sobre Toma de medidas antropometricas incluyendo a IMC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
9. ADHERENCIA A GUIAS | SE EVIDENCIAN OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL LA APLICACIÓN DE GPC Y RESOLUCIÓN 3280, ESPECÍFICAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PUERPERIO, OBSERVÁNDOSE QUE NO SE GARANTIZA VALORACIÓN NI INTERVENCIONES PARA ESQUEMA DE VACUNACION COMPLETO DE LA MUJER ANTES DEL EGRESO, NO SE CONTEMPLAN SIGNOS DE ALARMA COMPLETOS, OMITIENDO LOS LINEAMIENTOS VIGENTES | N/A | Se solicitaron ajustes en los formatos institucionales con el propósito de fortalecer el registro clínico del puerperio, incluyendo: • Verificación obligatoria de vacunas pendientes previo al egreso. | Se identificó la necesidad de fortalecer los procedimientos de registro en las historias clínicas mediante la inclusión de campos obligatorios relacionados con Vacunacion | Se realizó socialización y retroalimentación al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia sobre los ajustes implementados y la importancia del adecuado diligenciamiento de la historia clínica, fortaleciendo la adherencia a los lineamientos institucionales y de calidad. | Se efectuaron ajustes en el sistema de historia clínica institucional mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas que facilitan el registro completo y oportuno de la información requerida | Se utilizaron herramientas institucionales como la mesa de ayuda y el correo electrónico corporativo para la gestión, solicitud y difusión de los cambios implementados en los formatos de historia clínica. | Se fortaleció el entorno asistencial orientado a la humanización de la atención y la importancia de laindacion y verifiicacion de esquemas de vacunacion | Fortalecer el diligenciamiento de las historias clínicas obstétricas sobre indigacion de esquema de Vacunacion | 1 | 1 | 3 | 3 | 1. (P) Identificar los hallazgos relacionados con el diligenciamiento incompleto de las historias clínicas obstétricas y neonatales, definiendo acciones de mejora orientadas a fortalecer el registro de información sobre Ganancia de Peso | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO | 100%
[14 empty] | 2. (H)Implementar ajustes en el sistema de historia clínica mediante la creación de campos obligatorios y opciones predeterminadas. Realizar socialización de los cambios al personal médico general y especialistas en ginecoobstetricia a través de correo institucional y mesa de ayuda. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V)Realizar seguimiento a la adherencia del personal asistencial en el diligenciamiento de los nuevos campos implementados, verificando la completitud y calidad de los registros clínicos en auditorías internas. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A)Fortalecer continuamente las estrategias de capacitación y retroalimentación al personal de salud, realizando ajustes adicionales en los procesos y herramientas institucionales según los resultados obtenidos en las verificaciones y auditorías. | LIDER DE GINECOLOGIA | HRMONIQUIRA | 2026-05-01 | 2026-06-30 | EN PROCESO
[13 empty] | 0 | 1. (P) |  |  |  |  | EN PROCESO | 800%
[14 empty] | 2. (H) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A) |  |  |  |  | EN PROCESO
[13 empty] | 0 | 1. (P) |  |  |  |  | EN PROCESO | 900%
[14 empty] | 2. (H) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A) |  |  |  |  | EN PROCESO
[13 empty] | 0 | 1. (P) |  |  |  |  | EN PROCESO | 1000%
[14 empty] | 2. (H) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 3. (V) |  |  |  |  | EN PROCESO
[14 empty] | 4. (A) |  |  |  |  | EN PROCESO
FIRMA:XXX | [7 empty] | FIRMA: | [5 empty] | FIRMA:
NOMBRE:XXXX | [7 empty] | NOMBRE: | XXX |  |  |  |  | NOMBRE: | MONICA CONSTANZA VASQUEZ SICHACA
CARGO: DIRECTOR MEDICO/GERENTE. IPS | XXXX | [6 empty] | CARGO: DIRECTOR MEDICO/GERENTE. IPS |  | XXX |  |  |  | CARGO: | AUDITOR DE CALIDAD SAC CONSULTING/FOMAG
Note on A19: SE DEBE DILIGENCIAR EL COMPONENTE EVALUADO SELECCIONÁNDOLO CORRECTAMENTE DESDE LA LISTA DESPLEGABLE UBICADA EN LA CELDA CORRESPONDIENTE, ASEGURANDO QUE CADA COMPONENTE ESTÉ DIRECTAMENTE VINCULADO Y COINCIDA CON EL HALLAZGO IDENTIFICADO DURANTE EL PROCESO DE AUDITORÍA,
Note on U19: INDIQUE EL PORCENTAJE DE META A ALCANZAR PARA EL CIERRE DEL HALLAZGO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL CUMPLIMIENTO DEBE SER DEL 100% EN CADA UNO DE LOS HALLAZGOS PARA DAR POR CERRADO EL PLAN DE MEJORA.
Note on V20: DILIGENCIAR LA FECHA DD/MM/AA EN LA QUE REALMENTE SE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO, YA SEA LA FECHA PREVIAMENTE ACORDADA O LA FECHA EFECTIVA EN QUE SE LLEVÓ A CABO. ESTA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA REGISTRADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, ELABORADA JUNTO CON EL PLAN DE MEJORA.
Note on W20: REGISTRE EL NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS INICIALMENTE PARA SUBSANAR EL HALLAZGO.
Note on X20: DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PLAN DE MEJORA, INDIQUE EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES QUE FUERON CUMPLIDAS PARA SUBSANAR EL HALLAZGO, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on Y20: DILIGENCIE EL PORCENTAJE % DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL FINALIZAR LA GESTIÓN DE CADA HALLAZGO, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on Z20: AL FINALIZAR CADA SEGUIMIENTO, SE DEBEN DILIGENCIAR TODAS LAS OBSERVACIONES RELEVANTES ASOCIADAS A CADA HALLAZGO. EN CASO DE QUE ALGUNO PERMANEZCA SIN CUMPLIR, CONSIDERANDO SU NIVEL DE CRITICIDAD, ES OBLIGATORIO REGISTRAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE QUE EXPLIQUE DE MANERA CLARA Y PRECISA EL MOTIVO POR EL CUAL EL HALLAZGO CONTINÚA ABIERTO. ASIMISMO, SE DEBE CONSIGNAR EN LA OBSERVACIÓN LA FECHA EXACTA (DD/MM/AA) EN LA QUE SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE SEGUIMIENTO, (ASEGURANDO QUE DICHO PLAZO NO EXCEDA DE LOS 15 DÍAS CALENDARIO).
Note on AA20: DILIGENCIAR LA FECHA (DD/MM/AA) EN LA QUE REALMENTE SE REALIZÓ EL SEGUNDO, YA SEA LA FECHA PREVIAMENTE ACORDADA EN EL PRIMER SEGUIMIENTO O LA FECHA EFECTIVA EN QUE SE LLEVÓ A CABO. ESTA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA REGISTRADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, ELABORADA JUNTO CON EL PLAN DE MEJORA.
Note on AB20: REGISTRE EL NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS QUE QUEDARON SIN CERRAR DURANTE EL PRIMER SEGUIMIENTO REALIZADO PARA SUBSANAR EL HALLAZGO.
Note on AC20: DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA, INDIQUE EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES QUE FUERON CUMPLIDAS PARA SUBSANAR EL HALLAZGO PENDIENTE Y PROCEDER CON EL CIERRE DEL PLAN DE MEJORA, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on AD20: DILIGENCIE EL PORCENTAJE % DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL FINALIZAR LA GESTIÓN DE CADA HALLAZGO, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on AE20: AL FINALIZAR CADA SEGUIMIENTO, SE DEBEN DILIGENCIAR TODAS LAS OBSERVACIONES RELEVANTES ASOCIADAS A CADA HALLAZGO. EN CASO DE QUE ALGUNO PERMANEZCA SIN CUMPLIR, CONSIDERANDO SU NIVEL DE CRITICIDAD, ES OBLIGATORIO REGISTRAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE QUE EXPLIQUE DE MANERA CLARA Y PRECISA EL MOTIVO POR EL CUAL EL HALLAZGO CONTINÚA ABIERTO. ASIMISMO, SE DEBE CONSIGNAR EN LA OBSERVACIÓN LA FECHA EXACTA (DD/MM/AA) EN LA QUE SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE SEGUIMIENTO Y CIERRE, (ASEGURANDO QUE DICHO PLAZO NO EXCEDA DE LOS 15 DÍAS CALENDARIO).
Note on AF20: DILIGENCIAR LA FECHA (DD/MM/AA) EN LA QUE REALMENTE SE REALIZÓ EL SEGUNDO, YA SEA LA FECHA PREVIAMENTE ACORDADA EN EL SEGUNDO SEGUIMIENTO O LA FECHA EFECTIVA EN QUE SE LLEVÓ A CABO. ESTA FECHA DEBE COINCIDIR CON LA REGISTRADA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, ELABORADA JUNTO CON EL PLAN DE MEJORA.
Note on AG20: REGISTRE EL NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES DEFINIDAS QUE QUEDARON SIN CERRAR DURANTE EL SEGUNDO SEGUIMIENTO REALIZADO PARA SUBSANAR EL HALLAZGO.
Note on AH20: DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL TERCER SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA, INDIQUE EL NÚMERO TOTAL DE ACCIONES QUE FUERON CUMPLIDAS PARA SUBSANAR EL HALLAZGO PENDIENTE Y PROCEDER CON EL CIERRE DEL PLAN DE MEJORA, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on AI20: DILIGENCIE EL PORCENTAJE % DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL FINALIZAR LA GESTIÓN DE CADA HALLAZGO, CON BASE EN LAS EVIDENCIAS VERIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.
Note on AJ20: AL FINALIZAR CADA SEGUIMIENTO, SE DEBEN DILIGENCIAR TODAS LAS OBSERVACIONES RELEVANTES ASOCIADAS A CADA HALLAZGO. EN CASO DE QUE ALGUNO PERMANEZCA SIN CUMPLIR, CONSIDERANDO SU NIVEL DE CRITICIDAD, ES OBLIGATORIO REGISTRAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE QUE EXPLIQUE DE MANERA CLARA Y PRECISA EL MOTIVO POR EL CUAL EL HALLAZGO CONTINÚA ABIERTO. ASIMISMO, SE DEBE CONSIGNAR EN LA OBSERVACIÓN LA FECHA EXACTA (DD/MM/AA) EN LA QUE SE REALIZARÁ EL SIGUIENTE SEGUIMIENTO Y CIERRE, (ASEGURANDO QUE DICHO PLAZO NO EXCEDA DE LOS 15 DÍAS CALENDARIO).

## LISTA DESPLEGABLE (hidden)
COMPONENTE EVALUADO | RIESGO
1. HABILITACION PRESTADORES DE SERVICIOS | 1 | SIN INICIAR
2. RECURSO HUMANO | 3 | EN PROCESO
3. DOTACION | 5 | TERMINADA
4. REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA
5. ACCESIBILIDAD
6. OPORTUNIDAD
7. SATISFACCION DEL USUARIO
8. CALIDAD REGISTRO CLÍNICO
9. ADHERENCIA A GUIAS
10. SEGURIDAD DEL PACIENTE
11. MEJORAMIENTO CONTINUO
12. PROGRAMAS DE DETECCIÓN TEMPRANA Y PROTECCIÓN ESPECÍFICA
13. MODELO DE ATENCION
14. INFRAESTRUCTIURA
15.PQRD
16. MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MEDICOS E INSUMOS
17. OPORTUNIDAD EN SERVICIOS
18. ATENCIONES ECIS
19. ATENCIONES PYM
20. INTERDENPENDENCIA DE SERVICIOS
21.MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
22. PROCESOS PRIORITARIOS
23. HISTORIA CLINICA Y REGISTROS
24.MEDICAMENTOS PENDIENTES

## INSTRUCTIVO
1 | FUENTE DEL HALLAZGO | Seleccionar de la lista desplegable cuál es la fuente del hallazgo.
2 | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | Descripción completa y exacta como aparece en la herramienta de lista de chequeo aplicada durante la auditoria.
3 | TIPO DE ACCIÓN | Seleccione con una "X" el tipo de acción que aplcia de acuerdo con el hallazgo CORRECTIVO: Actividad que responde a una no conformidad real ya ocurrida y busca eliminar su causa raíz sin realizar un análisis exhaustivo OPORTUNIDAD DE MEJORA: Brecha entre la calidad observada vs la calidad espera encaminadas a optimizar el desempeño.
4 | ANÁLISIS CAUSAL | SOLO APLICA cuando se ha seleccionado en tipo de acción OPORTUNIDAD DE MEJORA, se realiza análisis en las 5 variables de acuerdo con la información que se encuentra a continuación, sino aplica o no es una OPORTUNIDAD DE MEJORA se escribe N.A. • MÉTODO: Procedimientos o métodos de trabajo. • MANO DE OBRA: Factores relacionados con las personas involucradas. • MÁQUINAS: Cuestiones relacionadas con el equipo o la maquinaria. • MATERIALES: Factores relacionados con los materiales utilizados. • MEDIO AMBIENTE: Factores ambientales que podrían influir.
| PRIORIZACIÓN | SOLO APLICA cuando se ha seleccionado en tipo de acción OPORTUNIDAD DE MEJORA OPORTUNIDAD DE MEJORA: Se describe en forma clara, precisa y objetiva la oportunidad de mejora, ésta debe ser impersonal.Teniendo en cuenta que se inicia con un verbo en infinitivo + el predicado. RIESGO: Riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se lleva a cabo el mejoramiento. COSTO: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. VOLUMEN: Alcance del mejoramiento o cobertura (Beneficio).
RESULTADO: Se realiza la multiplicación de las variables RIESGO* COSTO*VOLUMEN y el resultado se asocia con la tabla a continuación
| ACTIVIDAD A EJECUTAR | Aplica para tipo de acción CORRECTIVO u OPORTUNIDAD DE MEJORA Se redacta iniciando con unverbo en infinitivo Si hace parte de una OPORTUNIDAD DE MEJORA se dilgencia a traves del ciclo PHVA
| RESPONSABLE (QUIEN) | Diligencie el NOMBRE y CARGO del responsable de ejecutar la actividad
| DONDE | Diligencie el lugar/sitio donde se ejecuta la actividad
| FECHA DE INICIO | Diligencie la fecha dd/mm/aaaa cuando inicia la actividad
| FECHA DE TERMINACIÓN | Diligencie la fecha dd/mm/aaaa cuando termina la actividad de acuerdo con el RESULTADO DE LA PRIORIZACIÓN para actividades de OPORTUNIDAD DE MEJORA (3, 6, 12 meses) Si son ACTIVIDADES de de tipo CORRECTIVO la fecha máxima para ejecución son 30 días calendario
| ESTADO | Seleccione el estado en el que se encuentra la actividad SIN INICIAR EN PROCESO TERMINADA
| META | Defina la meta a alcanzar en términos cuantitativos (porcentaje, unidades ect).
| SEGUIMIENTO | PRIMER Y SEGUNDO ORDEN - CIERRE DE PLAN DE MEJORA