## FORMATO EV
|  | HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E | [6 empty] | CÓDIGO:
|  | FORMATO PLAN DE MEJORA CORRECTIVO | [6 empty] | GC-A-F-001
|  | PROCESO: CALIDAD | [6 empty] | VERSIÓN:
|  | SUBPROCESO: AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO | [6 empty] | V02-2025
| ÁREA / DEPENDENCIA: | SERVICIO DE ATENCIÓN DEL PARTO |  |  |  | FECHA: | 2026-06-02
INSTRUCCIONES
ITEM | HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | FECHA EN LA QUE SE ESTABLECE LA ACCIÓN | RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN | FECHA PROGRAMADA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE REAL DE LA FINALIZACIÓN DE LA ACCIÓN | CUMPLIMIENTO (DIAS) | PRODUCTO O SOPORTE DE LA MEJORA | IMPACTO | EFICIENCIA | SOSTENIBILIDAD | PUNTAJE DE LAS ACCIONES
1 | Talento Humano 6. El talento humano en salud de los servicios de atención del parto, cuidado intensivo y cuidado intermedio neonatal, pediátrico y adultos, cuentan con constancia de asistencia en las acciones de formación continua para la gestión del duelo, Se evidencia formación continua para la gestión del duelo vencido correspondiente a la Jefe Luisa Fernanda Pardo | revisar certiificados medicos y de enfermeria gestion del duelo del personal asistencial del servicio de ginecologia y relaizar una capacitacion virtual de gestion del duelo junto con el servicio de psicologia institucional | 2026-08-01 | lider ginecologia / lider enfermeria / lider psicologia | 2026-08-31 |  | 46265 |  |  |  |  | 0
2 | 10. El talento humano en salud de los servicios de salud de los grupos de consulta externa, internación y el servicio de urgencias, cuentan con constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual.Se evidencia constancia de asistencia en las acciones de formación continua en la atención integral en salud de las personas victimas de violencia sexual vencido correspondiente a la Jefe Luisa Fernanda Pardo | revisar certiificados medicos de atencion a victimas de violencia al personal asistencial del servicio de ginecologia y relaizar una capacitacion virtual de atencion a victimas de violencia | agosto | lider ginecologia / lider enfermeria | 2026-08-31 |  | 46265 |  |  |  |  | 0
3 | Infraestructra:21.En los servicios del grupo quirurgico, los ambientes y áreas clasificados como no restringidos, semirestringidos, deben señalizarse mediante la demarcación permanente en piso con material lavable y resistente al tráfico pesado, utilizando los siguientes colores,Se deben cambiar las cintas, se encuentran deterioradas | realizar el cambio de las cintas de marcacion permanente según las areas asignadas para el transito en el servicio de ginecologia dadas las nuevas adecuaciones del servicio | agosto | lider mantenimiento | 2026-08-31 |  | 46265 |  |  |  |  | 0
4 | 21.1. Verde: Ambientes o áreas no restringidas,Se deben cambiar las cintas, se encuentran deterioradas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | 21.2. Amarillo: Ambientes o áreas semi-restringidas,Se deben cambiar las cintas, se encuentran deterioradas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
6 | 21.3. Roja: Ambientes o áreas restringidas,Se deben cambiar las cintas, se encuentran deterioradas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7 | 28.1.4. Las áreas están separadas entre si por barrera física fija o móvil, con excepción de los consultorios del servicio de urgencias, optometría y oftalmologia, donde no se requiere.No están separadas entre sí, el consultorio del servicio | realizar separacion del area de urgencias ginecologia con los pasillos de transito del servio de ginecologia | agosto | lider mantenimiento | 2026-08-15 |  | 46249 |  |  |  |  | 0
8 | Infraestructura:41. Las condiciones de orde, aseo, limpieza y desinfección son evidentes y responde a un proceso dinámico de acuerdo con los servicios prestados,El servicio no responde a un porceso dinámico de orden, aseo, limpieza y desinfección | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
9 | Medicamentos:4.5. Almacenamiento,Se evidencian tabletas de misoprostol almacenadas sin condiciones de almacenamiento y sin pertenercer a ninguna paciente. | realizar capacitacion de correcta administracion de medicamentos en el servicio de ginecologia y realizar rondas medicas con listas de chequeo de los medicamentos y la manera correcta de almacenamiento en el servicio | agosto | lider enfermeria/ lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
10 | Medicamentos:4.7. Control de fechas de vencimiento,No se evidencia adherencia al protocolo de control de fechas de vencimiento, inadecuado proceso de semaforización | socializar y evaluar desde farmacia el protocolo de semaforizacion de medicamentos | agosto | lider farmacia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
11 | Porcesos prioritarios:4.3. Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud (que incluya protocolo de higiene de manos o higienización con soluciones a base de alcohol), se evidencia desorden en la mayoria de las áreas del servicio, presencia de residuos de comida como tamal, pan, tinto, recipientes de comida sin lavar, presencia de hormigas. En el área de parto se observan zapatos con sangre, polainas de multiples reusos | realizar actividades de concientizacion sobre el orden en el servicio y el correcto manejo de alimentos e insumos que tengan contacton con fluidos de pacientes | agosto | lider enfermeria/ lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
12 | Procesos prioritarios:4.5. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos de consentimiento informado,se evidencian consentmientos informados diligenciados de manera incompleta | realizar rondas de seguridad aleatorias para evaluar el correcto diligenciamiento de consentimientos informados , asi como realizar los planes de mejora con el personal especifico | agosto | lider enfermeria/ lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
13 | Procesos prioritarios:4.6. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos, en los servicios donde aplique, Se evidencian tabletas de misoprostol almacenadas sin condiciones de almacenamiento y sin pertenercer a ninguna paciente. | repetida |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Porcesos prioritarios:12.2. Aseo, limpieza y desinfección de áreas y superficies,No se evidencia adherencia al protocolo de limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos, se evidencia innadecuada limpieza y desinfección de equipos, mesas, superficies y en general el servicio en los ambientes inadecuadas condiciones de presentación y mantenimiento | socializar protocolo de limpieza y desinfeccion de equipos y superficies para el personal de enfermeria del servicio de ginecologia | agosto | lider enfermeria | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
15 | Procesos prioritarios:12.5. Aspectos de bioseguridad acordes con las condiciones y características del servicio, No se da cumplimiento al manual de bioseguridad, utilización innadecuadas de polainas, no uso de tapabocas por parte de los profesionales en el servicio | socializar y medir adherencia aleatoria del protocolo de bioseguridad en el servicio de ginecologia y en el servicio de sala de partos | agosto | lider enfermeria/ lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
16 | Procesos prioritarios:12.7. Manejo de gases medicinales que incluya como mínimo la atención de emergencias y sistema de alarma, cuando se utilicen, No se da cumplimiento a lo definido en el documento para manejo de gases medicinales, el panel de control de gases medicinales al ingreso de la sala partos está añadido con cinta transparente y no se puede evidenciar su fucnionamiento | socializar y medir adherencia a documento de manejo de gases medicinales | agosto | ingeniero alejandro | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
17 | Procesos prioritarios:15. Los prestadores de servicios de salud tienen definidos procedimientos que garanticen el cumplimiento del no reúso de dispositivos médicos cuando el fabricante así lo haya establecido,Se debe actualizar el documento de reuso por parte de la líder de la central de esterilización | actualizar el documento de reuso por parte de la líder de la central de esterilización | agosto | central esterilizacion | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
18 | 16.1. Los procedimientos, siguiendo las recomendaciones del fabricante, para el reprocesamiento y control de calidad que demuestren la eficacia, desempeño y esterilidad del producto.Se debe actualizar el documento de reuso por parte de la líder de la central de esterilización | actualizar el documento de reuso por parte de la líder de la central de esterilización | agosto | central esterilizacion | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
19 | Historias clínicas:9. El prestador de servicios de salud cuenta con un procedimiento de consentimiento informado que incluye mecanismos para verificar su aplicación, para que el paciente o su responsable, aprueben o no documentalmente, el procedimiento e intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto asistencial,se evidencian consentmientos informados diligenciados de manera incompleta | realizar rondas de seguridad aleatorias para evaluar el correcto diligenciamiento de consentimientos informados , asi como realizar los planes de mejora con el personal especifico | agosto | lider enfermeria/ lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
20 | Infrestructura por el servicio: No cuenta con 9.1. Sala de visitas | no se cuenta con la infraestructura para el servicio de ginecologia | agosto | ingeniero Cristian | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
21 | Infrestructura por el servicio: No ceunta con Vestidor para el talento humano que funciona como filtro y área para casilleros. | no se cuenta con la infraestructura para el servicio de ginecologia | agosto | ingeniero Cristian | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
22 | Infrestructura por el servicio:No cuenta con Barrera física móvil o fija entre camillas, que permite fácil limpieza y desinfección y la privacidad del paciente, cuando exista más de una camilla. | no se cuenta con la infraestructura para el servicio de ginecologia | agosto | ingeniero Cristian | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
23 | Dotación por el servicio: No dispones de 21.3.1. Máquina de anestesia,21.3.3. Electrobisturí. | realizar dotacion para el servicio de ginecologia | agosto | ingeniero alejandro | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
24 | Dotación por el servicio: 21.3.2. Monitor de signos vitales, presenta deterioro en la carcaza | realizar dotacion para el servicio de ginecologia | agosto | ingeniero alejandro | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
25 | Procesos prioritarios por el servicio.27.1. Atención del parto.Aunque en almera está documentado el PROTOCOLO ATENCIÓN HUMANIZADA Y SEGURA DEL TRABAJO DE PARTO, PARTO Y PUERPERIO, se debe revisar las actividades descritas y realizar los ajustes correspondientes y en el formato actualizado en almera | Actualizar protocolo de atencion humanizada y segura del trabajo de parto con los cambios del servicio y en formato actualizado | agosto | lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
26 | Procesos prioritarios del servicio 27.2. Indicaciones y técnica de la episiotomía y episiorrafia,Está descrito dentro de este mismoPROTOCOLO ATENCIÓN HUMANIZADA Y SEGURA DEL TRABAJO DE PARTO, PARTO Y PUERPERIO, se debe revisar las actividades descritas y adicionalmente no describe la técnica de realización de la episiotomía y la episiorrafía | realizar una guia de atencion del parto con indicacion de mnejo de complicaciones intraparto , parto instrumentado y recomendaciones para para realizar episotomia y episiorrafia | agosto | lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
27 | Procesos prioritarios del servicio 27.3. Manejo de complicaciones intraparto e instrumentación.No cuenta con infromación documentada | realizar una guia de atencion del parto con indicacion de mnejo de complicaciones intraparto , parto instrumentado y recomendaciones para para realizar episotomia y episiorrafia | agosto | lider ginecologia | 31/06/2026 |  | #VALUE! |  |  |  |  | 0
28 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Formulas:
CUMPLIMIENTO (DIAS) = +DAYS(F10,[FECHA:])
Note on J9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Busca medir la magnitud del efecto que la acción de mejora ha tenido en el proceso o resultado deseado.
Note on K9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Busca evalúar la relación entre los recursos invertidos (tiempo, dinero, esfuerzo) y los resultados obtenidos.
Note on L9: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Busca medir la capacidad de la acción de mejora para mantener sus efectos positivos a largo plazo.

## INSTRUCCIONES QL
Caracteristicas de los lineamientos de calificación para evaluar acciones de mejora
Impacto | Este adjetivo mide la magnitud del efecto que la acción de mejora ha tenido en el proceso o resultado deseado
Un puntaje alto (8-10) indicaría que la acción ha generado un cambio significativo y positivo
Un puntaje bajo (1-3) señalaría que el impacto ha sido mínimo o nulo.
Por ejemplo: ¿Cuánto ha mejorado la satisfacción del cliente? ¿Cuánto se han reducido los tiempos de espera?
Eficiencia | Este adjetivo evalúa la relación entre los recursos invertidos (tiempo, dinero, esfuerzo) y los resultados obtenidos.
Un puntaje alto (8-10) indicaría que la acción ha sido muy eficiente, logrando un gran impacto con pocos recursos.
Un puntaje bajo (1-3) señalaría que la acción ha sido ineficiente, requiriendo muchos recursos para un impacto limitado.
Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo se invirtió en relación a la mejora obtenida? ¿Se cumplió el presupuesto establecido?
Sostenibilidad | Este adjetivo mide la capacidad de la acción de mejora para mantener sus efectos positivos a largo plazo.
Un puntaje alto (8-10) indicaría que la acción ha generado cambios duraderos y que se han establecido mecanismos para asegurar su continuidad
Un puntaje bajo (1-3) señalaría que los efectos de la acción son temporales o que no se han implementado medidas para garantizar su sostenibilidad.
Por ejemplo: ¿Se han establecido nuevos procedimientos o capacitaciones para mantener la mejora? ¿Se han definido responsables de seguimiento?